## stazione_metereologica - GanttC
[5 empty] | 2026-09-01 | [18 empty] | 2026-10-01 | [30 empty] | 2025-11-01 | [30 empty] | 2025-12-01
Workstream | Task | Duration | Start Date | End Date | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Planning
| Analisi requisiti FT-WQX10 | 7 | 2025-09-29 | 2025-05-10 | bar: 2026-09-01 29 to 2026-10-01 5
Development
| Progettazione architettura sistema | 7 | 29/09/2025 | 2025-05-10 | bar: 2026-09-01 29 to 2026-10-01 5
| Decodifica dati backend | 14 | 2025-06-10 | 19/10/2025 | bar: 2026-10-01 6 to 2026-10-01 19
| Interfaccia grafica visualizzazione | 14 | 2025-06-10 | 19/10/2025 | bar: 2026-10-01 6 to 2026-10-01 19
| Notifiche e allarmi sistema | 7 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | bar: 2026-10-01 20 to 2026-10-01 27
Infrastructure
| Configurazione rete e Gateway LoRa | 7 | 20/10/2025 | 27/10/2025 | bar: 2026-10-01 20 to 2026-10-01 27
Deployment
| Installazione server Linux ThingsBoard | 7 | 27/10/2025 | 2025-02-11 | bar: 2026-10-01 27 to 2025-11-01 2
Testing
| Test sistema verifica funzionalità | 14 | 2025-03-11 | 16/11/2025 | bar: 2025-11-01 3 to 2025-11-01 17
Documentation
| Documentazione finale pubblicazione schede | 35 | 17/11/2025 | 21/12/2025 | bar: 2025-11-01 17 to 2025-12-01 21